## BackLog
Tech Diesel - Grupo 10
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | Status
Projetos atualizado no GitHub / Documentação do Projeto Atualizada | Atualização de commits e continuação em partes importantes da documentação (backlog, requisitos...) | Importante | Grande | 21 | 2 | OK
Site estático DashBoard (Especificação) | Área do usuário que terá os recebimentos de dados monitorados pelo sensor ultrassônico | Essencial | Médio | 8 | 1 | OK
Site estático Institucional - Local em HTML / CSS / JS | Site institucional já implementado com línguagens JS, HTML e CSS | Essencial | Médio | 8 | 1 | OK
Site estático Institucional - Área de cadastro e Login | Sessão do site estática para cadastro e login de usuários, com validação de caractéres | Essencial | Médio | 8 | 1 | OK
Backlog da Sprint | Planilha para pontuar os principais requisitos do projeto e orientar itens de importância | Importante | Pequeno | 5 | 2 | OK
Modelagem lógica do projeto | Modelagem do projeto, relacionando como as tabelas principais de dados irão se comunicar | Essencial | Médio | 8 | 1 | OK
Script de criação do banco v2 | Scripts das principais tabelas do projeto | Essencial | Médio | 8 | 1 | OK
Simular a integração do Sistema | Utilizar API do node.js para simular o recebimento de dados na área de dashboards do projeto | Essencial | Grande | 21 | 1 | OK
Instalação de MySQL na VM e inserção de dados | Inserção de dados no banco de dados a partir da máquina virtual | Importante | Médio | 8 | 2 | OK
Home Page (Protótipo) | Página institucional desenvolvida no Canva / Figma | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | OK
Script das tabelas v1 | Scripts iniciais do projeto sem relacionamento entre as tabelas | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | OK
Criação do projeto no GitHub | Criação inicial do projeto no GitHub | Essencial | Pequeno | 3 | 1 | OK
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Primeira versão da documentação do projeto, com contextualização inicial, justificativa e objetivos | Essencial | Grande | 21 | 1 | OK
Projeto criado na ferramenta de gestão Trello | Ferramenta de gestão para auxilio das tarefas realizadas pela equipe | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | OK
Configuração da máquina virtual com sistema operacional Lubuntu | Configuração da VM que receberá futuros dados, em ambiente linux | Essencial | Pequeno | 5 | 1 | OK
Paleta de Cores | Paleta de cores que será utilizada para site e apresentação do projeto | Essencial | Pequeno | 3 | 3 | OK
Tabelas criadas no BD (Final) | Tabelas finalizadas dentro do mySQL | Essencial | Médio | 8 | 3 | PENDENTE
PPT da Apresentação do Projeto | Slides para a apresentação do projeto final | Essencial | Médio | 8 | 3 | PENDENTE
Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Utilizar a biblioteca ChardJS para integrar os dados do bd a dashboard | Essencial | Grande | 13 | 3 | PENDENTE
Site Institucional (Final) | Site institucional com todas as funcionalidades de JS incluidas | Essencial | Grande | 21 | 3 | PENDENTE
Cadastro e Login acessando o Banco | Página de cadastro e login do cliente com acesso ao bd | Essencial | Grande | 21 | 3 | PENDENTE
Indicadores acessando o Banco | Indicadores de KPI's | Essencial | Grande | 21 | 3 | PENDENTE